## Instrucciones
Instrucciones de uso
1. Indicar en la Hoja Resumen el año a evaluar.
2. Definir, para cada una de las metas de cada eje, el tipo de meta según el siguiente criterio:
i. Meta ANUAL: meta para la cual se desarrollan actividades únicas o cíclicas en la vigencia del plan, que inician y finalizan en un mismo año. Su cuantificación se relaciona con valores absolutos o tasas no acumulativas; por ejemplo: cantidad de proyectos, cantidad de publicaciones, porcentaje de docentes participantes.
ii. Meta INTERANUAL: meta para la cual se desarrolla un proyecto, proceso, actividad, programa o plan que requiere más de un año para su finalización. Su cuantificación se expresa en valores porcentuales, acumulativos, los cuales dan seguimiento al avance en la ejecución de estos, durante periodos interanuales. Normalmente, la definición de metas anuales depende de la identificación y poderación (con respecto al avance) de las etapas que componen el proyecto, procesos, actividad, programa o plan.
3. Definir, para cada una de las metas de cada uno de los ejes el valor meta o esperado para el año a evaluar.
4. Completar la información del logro alcanzado para el año evaluado. Este valor debe ser consecuente y comparable con la unidad en la cual se define la meta.
5. Completar la información de justificación y observaciones pertinentes para cada meta:
Justificación: Este criterio se utiliza en, al menos, dos casos:
-Porcentaje de logro por debajo del 100%: indicar las razones, causas o eventos que provocaron el incumplimiento del compromiso
-Porcentaje de logro superior al 100%: indicar las razones, causas o eventos que provocan este logro, considerando el uso y origen de recursos adicionales (humano, presupuestario, entre otros) que pueden ser factor clave
En este caso, se puede generar un rango de aceptabilidad para cada meta, con base en datos históricos y el criterio experto, a fin de restringir el uso de justificaciones a casos excepcionales. Por ejemplo, un logro puede ser acpetable si está en el rango 95%-105% o 100%-110%.
Observaciones: descripciones breve de las principales acciones o tareas desarrolladas para alcanzar el logro estipulado
6. Atender las disposición de Información Pendiente, con el fin de asegurar la continuidad de la meta con base en la documentación de los requerimientos señalados por la heramienta
7. Completar en la hoja Resumen el apartado "Avance Aspiración" con información que vincule los logros evaluados con la aspiración planteada en el Plan

## Resumen
RESUMEN DEL SEGUIMIENTO
Último año a Evaluar | 2019
Total de metas en el Plan
Eje | Cantidad de metas
Fortalecimiento de la docencia universitaria | 65
Gestión de la calidad de los procesos administrativos | 59
TOTAL PE | 124
Metas vigentes por año
2015 | 94 | 71 | 63
2016 | 81
2017 | 64
2018 | 62
2019 | 59
Avance por Eje
Eje | Avance General Eje | Avance Aporte al PE
Fortalecimiento de la docencia universitaria | 91.37% | 45.68%
Gestión de la calidad de los procesos administrativos | 82.6% | 41.3%
Avance Global | 86.98%
Avance Aspiración
Si bien algunas metas no fue posible cumplirlas en su totalidad, las aspiraciones establecidas en el Plan Estrategico 2015-2019 del CEA, en general, se cumplieron: - Se logró el fortalecimiento del equipo de evaluación de carreras que, con su trabajo, facilita los procesos de evaluación, acreditación y mejora continua de las carreras de grado. - Se apoyo la creación de carreras, principalmente en las sedes regionales, que ofrecieran una oferta académica novedoda a sus estudiantes. - Se estimuló la capacitación del personal del CEA, tratando de crear condiciones adecuadas para la obtención de títulos de posgrado o aproyando la participación en eventos, dentro y fuera del país, relacionados con el quehacer del CEA. - Se trabajó arduamente en la creación del Siiagc (Sistema de Información Institucional para la Autoevaluación y Gestión de la Calidad), el cual ya se encuentra disponible para el uso de la comunidad universitaria. Se continua trabajando, junto con el Centro de Informática, en el desarrollo de nuevos elementos que fortalezcan el Siiagc. El personal del CEA continuará trabajando en la consecución y mantenimiento de estas aspiraciones, que forman parte de nuestra razón de ser, de las establecidas en el Plan Estratpegico 2020-2024 y de las que se vayan detectando según las necesidades universitarias.

## Eje 1_Fort Doc Univ
EJE 1: FORTALECIMIENTO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
| Objetivo Estratégico | Estrategia | Meta | Indicador | Responsable en | Plazo | Tipo de meta | Vigencia de la meta Operativa |  |  |  |  | Vigencia Máxima | Ejecución | [14 empty] | Justificación / Observaciones al | Avance al | ¿Se varía la meta? | ¿La meta trasciende el periodo del Plan? | Información Pendiente |  | 1 Definición de Nueva Meta | 2 Responsable Nueva Meta | 3 Acciones Pendientes al | 4 Plan de Acción |  |  |  | 5 Plan Remedial |  |  |  | 6 |  | Anual | Sí | Completar: | 2019
[14 empty] | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 | [19 empty] | Nueva Vigencia | Nuevo Plan de Acción | Interanual | No
[5 empty] | 2019 |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | Meta | Logro | % Logro | Meta | Logro | % Logro | Meta | Logro | % Logro | Meta | Logro | % Logro | Meta | Logro | % Logro | 2019 | 2019 | [6 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | 1.1 Fortalecer la oferta académica de grado de la UCR en todas las sedes universitarias, con el fin de incidir en el desarrollo académico y en las necesidades de la sociedad costarricense. | Estrategia 1.1.1: Consolidación de las Comisiones de Docencia en cada una de las unidades académicas, para el cumplimiento de sus funciones. | -Informar, al 100% de las unidades académicas, acerca de la necesidad de que cuenten con las comisiones permanentes en docencia y las funciones que les corresponden. Noviembre 2015. | Número de UA informadas en función de las UA existentes | Programa de desarrollo curricular del DIEA. | 1 año | Anual | X |  |  |  |  | 2015 | 100 | 100 | 100% | [12 empty] | Se emitió la adición a la resolución VD-R-9927-2017 de comisiones de Docencia. En los oficios de asignación de asesorías en que se desconoce la información de los miembros que integran la comisión de docencia, se solicita esa información. Se emite anualmente una circular del Programa de Desarrollo Curricular en la que se indica el proceso para iniciar la asesoría con las Comisiones de Docencia. | 100% | No | No
2 |  |  | -Crear y mantener actualizada una base de datos para dar seguimiento a la conformación de las comisiones de docencia en la UCR. 2015-2018. | Base de datos actualizada | Programa de desarrollo curricular del DIEA. | 4 años | Anual | X | X | X | X |  | 2018 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% |  |  |  | La Sección de Cargas cuenta con esa información semestralmente, por lo que se solicita la base en cada ciclo y se comparte con el equipo asesor para su conocimiento. | 100% | No | No
3 |  |  | -Desarrollar un programa de capacitación y actualización permanente a las comisiones de docencia en temas de su interés. 2015-2019. | Programa de capacitación a Comisión de Docencia | Programa de desarrollo curricular del DIEA. | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | El proceso de asesoría se realiza de forma que atienda las necesidades de información de las Comisiones de Docencia. | 100% | No | No
4 |  |  | -Establecer lineamientos de política de desarrollo curricular. Agosto 2016. | Lineamientos curriculares establecidos | Programa de desarrollo curricular del DIEA. | 1 año | Anual |  | X |  |  |  | 2016 |  |  |  | 100 | 100 | 100% | [9 empty] | En la página web del CEA se colocaron 6 documentos sobre la política existente desde 1995, y se elaboró material sobre orientaciones para procesos curriculares, para la actualización de carreras y para la elaboración de programa sintético de curso, además de las consideraciones al elaborar propuestas de modificación parcial, integral o de creación de carreras. | 100% | No | Sí |  | Completar: 6 (Nueva vigencia y Plan de Acción) | [11 empty] | 2023 | En el plan estratégico 2020-2024 se incluyó como objetivo Actualizar la normativa institucional en materia curricular debido a que se trata de una revisión constante.
5 |  | Estrategia 1.1.2: Actualización permanente de los planes de estudio de las carreras. | -Efectuar un diagnóstico para determinar cuáles carreras no han actualizado los planes de estudio en los últimos cinco años. A noviembre 2015. | Diagnóstico realizado de actualización de planes de estudio de las carreras | Programa de desarrollo curricular del DIEA. | 1 año | Anual | X |  |  |  |  | 2015 | 100 | 100 | 100% | [12 empty] | El diagnóstico se actualiza anualmente con la información de las carreras que fueron convocadas o que iniciaron la revisión integral del plan de estudios, así como de las carreras que deben ser convocadas en los años siguientes. Para ese fin, se cuenta con una base de datos actualizada. | 100% | No | No
6 |  |  | -Implementar un plan de evaluación de los planes de estudio de las carreras que no lo han actualizado en los últimos cinco años. A marzo 2015. | Plan de evaluación implementado | Programa de desarrollo curricular del DIEA. | 1 año | Anual | X |  |  |  |  | 2015 | 100 | 100 | 100% | [12 empty] | Se elaboraron informes anuales del estado de avance de la actualización del perfil de egreso de las carreras, y se desarrollo una metodología de trabajo. En 2017 se amplió el equipo de asesores de 4 para 10 y en 2018 se incorporó a todo el equipo PDC en esta tarea. Se atiende a todas las carreras que responden a la convocatoria realizada por la Vicerrectoría de Docencia, así como a todas las que deciden iniciar este proceso de forma voluntaria. | 100% | No | No
7 |  |  | -Facilitar que el 100% de las carreras de las sedes de la UCR (cuyos planes de estudio no han sufrido revisiones integrales, en los últimos cinco años) los revisen y los actualicen. A noviembre 2016. | Porcentaje de carreras revisadas del total de carreras en Sedes | Programa de desarrollo curricular del DIEA. | 1 año | Anual |  | X |  |  |  | 2016 |  |  |  | 100 | 100 | 100% | [9 empty] | Se cuentan con asesores en todas las Sedes Regionales, y se atiende la totalidad de carreras cuyo plan de estudios se encuentre desactualizado. | 100% | No | No
8 |  |  | -Responder a las demandas cotidianas de las unidades académicas. Del 2015 al 2019. | Número de solicitudes ingresadas con respecto al número de solicitudes atendidas | Programa de desarrollo curricular del DIEA. | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | Se atendieron todas las solicitudes de las unidades académicas. | 100% | No | No
9 |  | Estrategia 1.1.3: Utilización de Sistema de Gestión Curricular (Sigecu), por parte de todas las unidades académicas. | -Concluir la experiencia piloto a noviembre 2015. | Plan piloto desarrollado | Programa de desarrollo curricular del DIEA y Sección Técnica de Sistemas. | 1 año | Anual | X |  |  |  |  | 2015 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | El SIGECU se piloteó a nivel interno con asesores del PDC, sin embargo, se detectaron ciertas necesidades de comunicación entre el SiGECU, el SAE y el SIIAGC que aún se encuentran en desarrollo, por lo que se considero necesario posponer el pilotaje con unidades académicas. | 0% | No | Sí | Completar: 5 | Completar: 6 (Nueva vigencia y Plan de Acción) | [7 empty] | Se continuará el trabajo de revisión del SIGECU paralelamente al desarrollo del SIIAGC y del SAE, de forma que SIGECU responda a las necesidades detectadas por el equipo de asesores que participan de estos procesos. |  |  |  | 2024 | El desarrollo de Sigecu debe considerar la decisión de revisión del SAE. Valorar cuando se puede pilotear con el equipo que lo desarrolla. La propuesta del nuevo SAE generará cambios importantes en el SIGECU.
10 |  |  | -Divulgar el sistema en las distintas sedes de la UCR. Enero a junio 2015. | Divulgación del sistema | Programa de desarrollo curricular del DIEA y Sección Técnica de Sistemas. | 1 año | Anual | X |  |  |  |  | 2015 | 1 | 0 | 0% | [12 empty] | Debido a que el SIGECU no fue piloteado, la divulgación también está pendiente. El Manual del sistema está en fase de revisión y actualización, ya que al sistema no estar listo el manual debe modificarse. | 0% | No | No | Completar: 5 | [8 empty] | Se trabaja en el desarrollo faltante y mejoras solicitadas al Sigecu | Se finaliza desarrollo y se lleva a cabo plan piloto | Se implementan las mejoras detectadas en el plan piloto | Se pone el Sistema en ejecución
11 |  |  | -Mantener actualizado el sistema Sigecu. Del 2015 al 2019. | Actualización de Sigecu | Programa de desarrollo curricular del DIEA y Sección Técnica de Sistemas. | 5 años | Interanual | X | X | X | X | X | 2019 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | El sistema aún está en desarrollo por lo que no se ha entrado en fase de mantenimiento. | 0% | No | No | Completar: 5 | [9 empty] | Se inicia mantenimiento del Sistema
12 |  | Estrategia 1.1.4: Generación de información para la toma de decisiones en cuanto a la dinámica curricular de las diferentes ofertas académicas de la Universidad, tanto en el nivel de Vicerrectoría de Docencia como en el de las propias unidades académicas. | -Cubrir el 100% de las necesidades de información para la toma de decisiones de la Vicerrectoría de Docencia y de las distintas carreras. 2015-2019 | 100% de información para toma de decisiones | Programa de desarrollo curricular del DIEA, Sección Técnica de Sistemas y Unidad de Seguimiento. | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | Tarea ordinaria. Todas las demandas de información fueron satisfechas. | 100% | No | No
13 |  | 1.1.5: Acompañamiento a la creación de carreras innovadoras que sean pertinentes para el desarrollo del país. | -Analizar las solicitudes de carreras innovadoras y asesorar al 100% de las unidades académicas según el interés de la VD y la capacidad del CEA. 2015-2019. | 100% de asesoría a carreras innovadoras | : Dirección CEA, Jefatura DIEA y Programa de Desarrollo Curricular. | 5 años | Interanual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | Se asesoró todos los procesos de diseño curricular solicitados por las unidades académicas | 100% | No | No
14 | 1.2 Fortalecer la asesoría académica del CEA en materia de desarrollo curricular. | 1.2.1: Promoción del desarrollo académico del personal del DIEA mediante la capacitación, formación e intercambios académicos en materia de desarrollo curricular. | -Motivar para que los asesores y asesoras curriculares sin posgrado se incorporen a programas de estudio de posgrado en áreas afines, a partir de un plan escalonado de desarrollo académico del personal del CEA. 2015-2019 | Motivación realizada | : Dirección CEA, Jefatura DIEA y Programa de Desarrollo Curricular. | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | Se motiva anualmente a todo el personal para realizar estudios de posgrado en el campo educativo y particularmente en materia curricular. | 100% | No | No
15 |  |  | -Motivar a los asesores y asesoras a participar en, al menos, una experiencia académica, por año, en otras universidades, nacionales o internacionales. 2015-2019 | Motivación realizada | : Dirección CEA, Jefatura DIEA y Programa de Desarrollo Curricular. | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | Se motiva anualmente a todo el personal y se apoya la iniciativa de participar en actividades de capacitación en materia vinculada al quehacer del PDC. | 100% | No | No
16 |  |  | -Diseñar un plan de capacitación en temas curriculares para el personal asesor del Programa de Desarrollo Curricular. 2015-2019. | Plan de capacitación diseñado | : Dirección CEA, Jefatura DIEA y Programa de Desarrollo Curricular. | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | Se instaló una comisión de capacitación representada por las sesiones del CEA que realizó en 2015 un diagnóstico de necesidades de capacitación. Además, en 2015 se realizó el primer simpósio CEA y en 2018 el segundo simposio. Se autorizaron todos los permisos para participación en actividades académicas vinculadas a la labor. | 100% | No | No
17 |  | 1.2.2: Optimización de la labor de asesoría curricular por parte del personal del Programa de Desarrollo Curricular, en sedes, facultades y escuelas. | -Socializar y actualizar, anualmente, los lineamientos para la asesoría curricular con el concurso de todo el personal asesor del Programa de Desarrollo Curricular. 2015-2019 | Lineamientos curriculares socializados y actualizados | : Programa de Desarrollo Curricular del DIEA. | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | Anualmente se sociliza con el equipo los lineamientos emitidos por la VD. Además, en sesiones de trabajo mensual se delimitan los lineamientos en asesoría curricular. Se publica mediante Circular anual los lineamientos y plazos para que las unidades académicas tramiten propuestas curriculares ante el CEA. | 100% | No | No
18 |  |  | -Evaluar, anualmente, el 100% de la labor de asesoría curricular desarrollada por el Programa de Desarrollo Curricular. 2015-2019 | Porcentaje de las acciones de asesoría evaluadas | : Programa de Desarrollo Curricular del DIEA. | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | Diariamente se evalua la labor en asesoría y evaluación currricular realizada por el cada uno de los integrantes del equipo, en el cual se discute sobre los procesos y se reatroalimentan las acciones. | 100% | No | No
19 |  |  | -Realizar, anualmente, actividades de actualización con todo el personal asesor, en febrero de cada año. 2015-2019 | Actividades de actualización realizadas | : Programa de Desarrollo Curricular del DIEA. | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | Se realizan actividades mensuales para discutir temas de interés de todo el equipo asesor curricular. | 100% | No | No
20 |  |  | -Desarrollar un plan de acompañamiento a la asesoría curricular de los asesores y asesoras, por parte de la coordinación del Programa de Desarrollo Curricular. 2015-2019 | Plan de acompañamiento desarrollado | : Programa de Desarrollo Curricular del DIEA. | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | Se cuenta con una base de datos en constante actualización en la cual se indican los procesos, la asesoría y el estado actual de cada proceso a fin de dar seguimiento. Además, diariamente se revisan los procesos curriculares junto con los asesores. | 100% | No | No
21 | 1.3 Impulsar, por medio de estándares nacionales e internacionales, el mejoramiento continuo en las actividades académicas. | 1.3.1: Promoción de los procesos de autoevaluación de las carreras, con fines de mejoramiento y acreditación, cuando sea necesario. | -Definir una estrategia de divulgación del interés institucional e impulsar procesos de autoevaluación de carreras con fines de mejoramiento continuo o acreditación. A noviembre 2016. | Estrategia definida | Programa de Evaluación Académica. | 1 año | Anual |  | X |  |  |  | 2016 |  |  |  | 100 | 100 | 100% | [10 empty] | 100% | No | No
22 |  |  | -Desarrollar la estrategia de divulgación anual. 2016-2019 | Estrategia de divulgación desarrollada | Programa de Evaluación Académica. | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% |  | 100% | No | No
23 |  | 1.3.2: Consolidación de las comisiones de autoevaluación y gestión de la calidad, en cada una de las unidades académicas, para el cumplimiento de sus funciones. | -Informar al 100% de las unidades académicas, en procesos de autoevaluación de carreras, acerca de la necesidad de que cuenten con comisiones permanentes y las funciones que les corresponden. A noviembre 2015. | Porcentaje de unidades académicas informadas con respecto al total de carreras que se encuentran en procesos de autoevalución | Programa de Evaluación Académica. | 1 año | Anual | X |  |  |  |  | 2015 | 100 | 100 | 100% | [13 empty] | 100% | No | No
24 |  |  | -Crear y mantener actualizada una base de datos para dar seguimiento a la conformación de las comisiones de autoevaluación y gestión de la calidad, en la UCR. Noviembre 2015-2019. | Base de datos creada y actualizada | Programa de Evaluación Académica. | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% |  | 100% | No | No
25 |  |  | -Desarrollar un programa de capacitación permanente a las comisiones de autoevaluación y gestión de la calidad, capacitaciones y actualizaciones anuales, en temas de su interés como: manejo de modelos de autoevaluación del CEA, aspectos estadísticos, acreditación (Sinaes, Agencia Centroamericana de Acreditación en Arquitectura e Ingeniería (ACAAI) y otras agencias), evaluación por competencias o atributos, entre otros. Del 2016 al 2019. | Capacitación permanente ofrecida a las Comisiones de autoevaluación | Programa de Evaluación Académica. | 4 años | Anual |  | X | X | X | X | 2019 |  |  |  | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% |  | 100% | No | No
26 |  | 1.3.3: Acompañamiento permanente a las carreras en sus procesos de autoevaluación para su mejoramiento continuo. | -Responder al 100% de las demandas cotidianas de las unidades académicas. Del 2015 al 2019. | Porcentaje de demandas respondidas con respecto al total de demandas hechas por las unidades académicas | Equipo de asesores y asesoras de evaluación. | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | Tarea ordinaria | 100% | No | No
27 |  |  | -Asesorar al 100% de las carreras de la Universidad que desarrollan procesos de autoevaluación. 2015-2019 | Porcentaje de carreras asesoradas del total de carreras que se encuentran en procesos de autoevaluación | Equipo de asesores y asesoras de evaluación. | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | Tarea ordinaria | 100% | No | No
28 |  |  | -Ofrecer un acompañamiento constante en la puesta en práctica de los compromisos de mejora del 100% de las carreras autoevaluadas. 2015-2019 | Porcentaje de carreras acompañadas del total de carreras autoevaluadas | Equipo de asesores y asesoras de evaluación. | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | Tarea ordinaria | 100% | No | No
29 |  | 1.3.4: Enriquecimiento teórico, metodológico e instrumentalmente de los procesos de asesoría en autoevaluación y seguimiento de carreras autoevaluadas, certificadas y acreditadas. | -Revisión de los modelos de autoevaluación elaborados en el CEA. Agosto 2015. | Modelo de autoevaluación revisado | Dirección del CEA, Jefaturas y Equipo de asesores y asesoras en desarrollo curricular, evaluación y seguimiento. | 1 año | Anual | X |  |  |  |  | 2015 | [6 empty] | 100 | 100 | 100% | [6 empty] | No se pudo realizar en su totalidad en el 2015 y 2016. En el 2017 se realizó la entrega del modelo del 2007 revisado. Se inició una nueva propuesta de modelo que se se está elaborando. | 100% | No | No
30 |  |  | -Revisión de los modelos de las agencias acreditadoras nacionales e internacionales. Octubre 2015. | Modelos de las agencias revisados | Dirección del CEA, Jefaturas y Equipo de asesores y asesoras en desarrollo curricular, evaluación y seguimiento. | 1 año | Anual | X |  |  |  |  | 2015 | [6 empty] | 100 | 100 | 100% | [6 empty] | Por condiciones se trasladó la meta para el 2016 y 2017. Se cumplió en su totalidad en el 2017 | 100% | No | No
31 |  |  | -Elaboración del modelo de autoevaluación del CEA. Diciembre 2015. | Modelo de autoevaluación elaborado | Dirección del CEA, Jefaturas y Equipo de asesores y asesoras en desarrollo curricular, evaluación y seguimiento. | 1 año | Anual | X |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 100 | 20 | 20% | 100 | 25 | 25% | 100 | 40 | 40% | 100 | 50 | 50% | Meta irreal para el 2015 por carga laboral. Se encuentra todavía en proceso de construcción. Se espera comcluir a finales del 2021. | 33.75% | No | Sí | Completar: 5 | Completar: 6 (Nueva vigencia y Plan de Acción) | [7 empty] | Se trabaja en el desarrollo del modelo | Se espera concluir el modelo |  |  | Finales 2021 | En el Plan Estratégico se incluye el objetivo estratégico 1.2.4
32 |  |  | -Revisión de los protocolos y procedimientos elaborados en el CEA. A marzo 2016. | Protocolos y procedimientos revisados | Dirección del CEA, Jefaturas y Equipo de asesores y asesoras en desarrollo curricular, evaluación y seguimiento. | 1 año | Anual |  | X |  |  |  | 2016 |  |  |  | 100 | 100 | 100% | [10 empty] | 100% | No | No
33 |  |  | -Actualización de protocolos y procedimientos. Julio 2016. | Protocolos y procedimientos actualizados | Dirección del CEA, Jefaturas y Equipo de asesores y asesoras en desarrollo curricular, evaluación y seguimiento. | 1 año | Anual |  | X |  |  |  | 2016 |  |  |  | 100 | 100 | 100% | [10 empty] | 100% | No | No
34 |  | 1.3.5: Generación de información para la toma de decisiones en cuanto a los procesos de autoevaluación, certificación y acreditación de carreras, así como sus compromisos de mejora, para la toma de decisiones de la Vicerrectoría de Docencia como de las propias unidades académicas. | -Cubrir el 100% de las necesidades de información para la toma de decisiones de la Vicerrectoría de Docencia y de las carreras. 2015-2019 | Porcentaje de necesidades de información cubiertas del total de necesidades demandadas | Equipo de asesores y asesoras de evaluación, Sección Técnica de Sistemas y Unidad de Seguimiento. | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | Tarea ordinaria | 100% | No | No
35 | 1.4 Fortalecer la asesoría académica del CEA en materia de autoevaluación, certificación, acreditación, reacreditación y homologación de carreras. | 1.4.1: Promoción del desarrollo académico del personal del DIEA mediante la capacitación, formación e intercambios académicos en materia de evaluación de carreras y servicios institucionales. | -Motivar para que los asesores y asesoras en evaluación, sin posgrado, se incorporen a programas de estudio de posgrado, en áreas afines, a partir de un plan escalonado de desarrollo académico del personal del CEA. 2015-2019 | Motivación realizada | Dirección CEA, Jefatura DIEA y Programa de Evaluación. | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% |  | 100% | No | No
36 |  |  | -Motivar a los asesores y asesoras a participar en, al menos, una experiencia académica, por año, en otras universidades, nacionales o internacionales. 2016-2019. | Motivación realizada | Dirección CEA, Jefatura DIEA y Programa de Evaluación. | 4 años | Anual |  | X | X | X | X | 2019 |  |  |  | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% |  | 100% | No | No
37 |  |  | -Diseñar un plan de capacitación en temas de evaluación para el personal asesor del Programa de Evaluación. 2015-2019. | Plan de capacitación diseñado | Dirección CEA, Jefatura DIEA y Programa de Evaluación. | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% |  | 100% | No | No
38 |  | 1.4.2: Optimización de la labor de asesoría por parte de los equipos de evaluación y seguimiento, en sedes, áreas y facultades. | -Evaluar, anualmente, el 100% de la labor de asesoría que prestan los asesores y asesoras de las diferentes instancias del CEA, en materia de evaluación de carreras. 2016-2019 | Porcentaje de la labor de asesoría evaluada | Dirección CEA, Jefatura DIEA y Programa de Evaluación. | 4 años | Anual |  | X | X | X | X | 2019 |  |  |  | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | La evaluación de la labor de asesoría en autoevaluación se hace de manera constante durante el proceso. | 100% | No | No
39 |  |  | -Desarrollar un plan de acompañamiento a la asesoría en evaluación de los asesores y asesoras por parte de la coordinación del Programa de Evaluación Académica. 2016-2019. | Plan de acompañamiento desarrollado | Dirección CEA, Jefatura DIEA y Programa de Evaluación. | 4 años | Anual |  | X | X | X | X | 2019 |  |  |  | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | El acompañamiento se dá de manera permanente | 100% | No | No
40 |  |  | -Realizar, anualmente, actividades de actualización con todo el equipo de asesores y asesoras, en febrero de cada año. 2015-2019. | Actividades de actualización realizadas | Dirección CEA, Jefatura DIEA y Programa de Evaluación. | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | Se ha realizado para analizar diferentes temáticas | 100% | No | No
41 |  | 1.4.3: Implementar un sistema unificado de gestión de información basado en TIC, que permita atender, ágil y eficientemente, las demandas de unidades académicas, oficinas coadyuvantes y del CEA, requeridas para los procesos de evaluación, autoevaluación, acreditación y reacreditación de carreras y servicios institucionales, además del seguimiento de los compromisos de mejora. | -Apoyar a las unidades académicas en el diseño e implementación de sistemas de información de administración propia, apoyados por el CEA, que les permita realizar un seguimiento oportuno de sus graduados y de la información y publicaciones de su personal docente. 2016-2019 | Apoyo ofrecido a las Unidades Académicas | Unidades académicas con apoyo del CEA y equipo del CEA. | 4 años | Anual |  | X | X | X | X | 2019 |  |  |  | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | El apoyo se ha dado por medio del diseño del SIIAGC y en el marco de las asesorías de evaluación. | 100% | No | No
42 |  |  | -Crear un sistema de información unificado que brinde la información necesaria para los procesos de evaluación, autoevaluación, acreditación y reacreditación de carreras y servicios institucionales, tomando la información de las diferentes instancias universitarias y presentándola en tiempo real para su uso, y para que realice un seguimiento oportuno, además el seguimiento a los diferentes compromisos de mejora. 2017 | Sistema de información creado | Unidades académicas con apoyo del CEA y equipo del CEA. | 1 año | Interanual |  |  | X |  |  | 2017 | [6 empty] | 30 | 30 | 100% | 80 | 80 | 50% | 80 | 80 | 100% | El Siiagc se puso en producción en el 2019. Falta implementar parte del 1 y todo el módulo 2, cuya programación está muy avanzada. Falta desarrollar el módulo 3. Se trabaja en conjunto con el Centro de Informática. | 80% | No | Sí | Completar: 5 | Completar: 6 (Nueva vigencia y Plan de Acción) | [7 empty] | Se sigue trabajando en el desarrollo de los menús y módulos faltantes del Siiagc | Se espera tener todos los módulos implementados |  |  | Finales del 2021 | Implementar el módulo 1 y 2 y desarrollar el módulo 3.
43 | 1.5 Generar y aprovechar espacios permanentes y relevantes para la interacción formativa de los y las docentes de la UCR. | 1.5.1: Promoción del desarrollo de proyectos de evaluación, innovación pedagógica, didáctica y curricular en coordinación con Rifed, Multiversa. | -El CEA participa en el 100% de las sesiones de coordinación convocadas por Multiversa y Rifed. 2015-2019 | Porcentaje de sesiones en las que el CEA participa con respecto al total de sesiones convocadas | Dirección del CEA, Jefaturas, Equipo de asesores y asesoras en desarrollo curricular y evaluación de carreras. | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% |  | 100% | No | No
44 |  |  | -En, al menos dos unidades académicas por año, se desarrollan proyectos integrados. 2016-2019 | Número de unidades académicas que desarrollan proyectos integrados | Dirección del CEA, Jefaturas, Equipo de asesores y asesoras en desarrollo curricular y evaluación de carreras. | 4 años | Anual |  | X | X | X | X | 2019 |  |  |  | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | Actividad académica sobre evaluación de atributos de egreso, el SIIAGC y seguimiento a graduados(as) | 100% | No | No
45 |  | 1.5.2: Coordinación con las diferentes instancias universitarias e interuniversitarias para la “innovación” pedagógica y curricular en la UCR. | -Desarrollar un programa conjunto de articulación entre instancias universitarias e interuniversitarias para la innovación pedagógica y curricular. A noviembre 2016. | Porcentaje de articulaciones desarrolladas | Dirección del CEA, Jefaturas y Equipo de asesores y asesoras de desarrollo curricular y evaluación de carreras. | 1 año | Anual |  | X |  |  |  | 2016 |  |  |  | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | Esta meta se cumple anualmente, pues se participa en la Comisiones de Conare y en otras como Gecies. | 100% | No | No
46 |  | 1.5.3: Organización de encuentros, talleres, congresos y seminarios. | -Organizar un simposio o congreso internacional en materia pedagógica, curricular y evaluación de docentes y de carreras, cada tres años. 2015-2019 | Simposio o congreso organizado | Dirección del CEA y Jefaturas. | 2 años | Anual | X |  |  | X |  | 2018 | 100 | 100 | 100% | [6 empty] | 100 | 100 | 100% |  |  |  | Se cumplió en su totalidad: se organizaron dos simposios (2015 y 2018). | 100% | No | Sí |  | Completar: 6 (Nueva vigencia y Plan de Acción) | [11 empty] | 2022 | Se espera desarrollar un simposio cada tres años. El próximo será en el 2022
47 | 1.6 Contribuir con el desarrollo de un programa de mejoramiento del personal académico de la UCR que facilite la actualización y la capacitación permanente. | 1.6.1: Participación en la conformación de una Comisión Institucional, creada por la Vicerrectoría de Docencia. | -Asistir al 100% de las reuniones de la Comisión Institucional. 2015-2019 | Porcentaje de reuniones asistidas | Dirección del CEA, Jefaturas y Facultad de Educación. | 2 años | Anual | X | X |  |  |  | 2016 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | [9 empty] | La VD conformó la Comisión Institucional y elaboraron los lineamientos para la Evaluación Docente. Consecuentemente, la comisión se disolvió en el 2016. | 100% | No | No
48 |  | 1.6.2: Participación en la elaboración del programa. | -Asistir al 100% de las reuniones de la Comisión Institucional. 2015-2019 | Porcentaje de reuniones asistidas | Dirección del CEA, Jefaturas. | 5 años | Anual | X | X | x | x | x | 2019 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | La VD conformó la Comisión Institucional y elaboraron los lineamientos para la Evaluación Docente. Consecuentemente, la comisión se disolvió en el 2016, por lo que lo que se puede decir que la meta se atendió al 100% | 100% | No | No
49 | 1.7 Revisar los modelos de evaluación del personal docente para mejorar su desempeño. | 1.7.1: Creación de una Comisión Institucional, avalada por la Vicerrectoría de Docencia. | -Asistir al 100% de las reuniones de la Comisión Institucional. 2015-2019. | Porcentaje de reuniones asistidas | Dirección CEA y Sección Técnica de Evaluación Docente. | 2 años | Anual | X | X |  |  |  | 2016 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | [9 empty] | La VD conformó la Comisión Institucional y elaboraron los lineamientos para la Evaluación Docente. Consecuentemente, la comisión se disolvió en el 2016. | 100% | No | No
50 |  | 1.7.2: Optimización de los modelos de evaluación actuales. | -Elaborar un modelo o sistema de evaluación docente a diciembre 2015. | Un documento con nuevo modelo de evaluación docente | Dirección CEA, Sección Técnica de Evaluación Docente y Comisión ad-hoc del DIEA | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | Se aprobaron los lineamientos y el diagnóstico de la evaluación docente. En el 2018 se trabajó en las competencias genéricas de un persona docente de la UCR. Estas deben ser presentadas y aprobadas para que sean la base del nuevo modelo de evaluación. Se ha revisado el modelo y se le han realizado las modificaciones necesarias y posibles con los recursos disponibles. | 100% | No | No
51 |  |  | -Un modelo o sistema en ejecución 2016 | Número de unidades académicas utilizando nuevo modelo de evaluación docente | Dirección CEA, Sección Técnica de Evaluación Docente y Comisión ad-hoc del DIEA | 1 año | Anual |  | X |  |  |  | 2016 |  |  |  | 100 | 0 | 0% | [6 empty] | 100 | 100 | 100% | Meta irreal para el 2016. La revisión se realizó y se implementó en el 2019 según las posibilidades de recursos humanos de la STEA y se consolida en el 2020. | 50% | No | No | Completar: 5 | [8 empty] | En el 2019 se implementaron los cambios posibles y se consolidan en el 2020.
52 |  | 1.8.1: Evaluación del desempeño docente de las personas quienes solicitan promoción en Régimen Académico. | -Evaluar, semestralmente, el 100% de las y los docentes quienes soliciten ascenso en Régimen Académico. 2015-2019 | Porcentaje de docentes evaluados para efectos de promoción en Régimen Académico respecto a cantidad de solicitudes recibidas | Sección Técnica de Evaluación Académica. | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | Se han realizado todas las evaluaciones solicitadas para promoción en Régimen Académico. Tarea ordinaria. | 100% | No | No
53 |  | 1.8.2: Gestión de la evaluación del desempeño docente de las unidades académicas que lo soliciten. | -Gestionar el 100% de las solicitudes. 2015-2019 | Porcentaje de solicitudes atendidas respeto a número de solicitudes recibidas | Sección Técnica de Evaluación Académica. | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | Se han gestionado y finalizado todas las solicitudes. Tarea ordinaria. | 100% | No | No
54 |  |  | -Implementar una propuesta de evaluación del desempeño docente integral para efectos de régimen académico y para las unidades que así lo requieran. 2017 | Número de unidades académicas y docentes con trámite ante Régimen Académico utilizando nuevo modelo de evaluación docente | Sección Técnica de Evaluación Académica. | 1 año | Anual |  |  | X |  |  | 2017 | [6 empty] | 100 | 0 | 0% |  |  |  | 100 | 100 | 100% | Esta estrategia va unida al desarrollo de un nuevo modelo de evaluación docente apuntado en la estrategia 1.7.2. Para efectos de RA, ya se considera la opinión de docentes, jefaturas y estudiantes. A las UA’s se les ofrece la posibilidad de ampliar el cuestionario estándar e incluir ahí autoevaluación estudiantil y evaluación de cursos. Se retomará en noviembre del 2018. En el 2019 se incluyen cambios de acuerdo a las posibilidades de recursos de la STEA. Se considera la meta como atendida según las posibilidades de recursos de la STEA. Se consolida en el 2020. | 50% | No | No | Completar: 5 | [8 empty] | En el 2019 se implementaron los cambios posibles y se consolidan en el 2020.
55 |  | 1.8.3: Seguimiento a los resultados, por parte de docentes y unidades académicas, de las evaluaciones del desempeño docente. | -Ofrecer a las unidades académicas y al personal docente, una propuesta de insumos acerca de las acciones que pueden tomar con base en los resultados de las evaluaciones del desempeño docente. 2017-2019 | Un documento con insumos | Sección Técnica de Evaluación Académica. | 3 años | Anual |  |  | X | X | X | 2019 | [6 empty] | 20 | 20 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | En el Diagnóstico de Evaluación Docente, que es de conocimiento público, se hizo un resumen del marco normativo de la evaluación docente y sus posibles acciones. Se indica también la posibilidad de dialogar con el personal docente o acudir al DEDUN. Se ha visitado a todas las unidades académicas al respecto. Mayor normativa deberá ir ligada al nuevo modelo de evaluación docente. | 100% | No | No
56 |  | 1.8.4: Valoración de la satisfacción de usuarios y usuarias del servicio de evaluación del desempeño. | -Evaluar, al menos cada dos años, la satisfacción del desempeño y establecer un plan para la mejora de aspectos que así lo requieran. 2016-2019 | Un documento con resultados de evaluación de la satisfacción de usuarios externo. Un documneto con plan de mejora. | Sección Técnica de Evaluación Académica. | 4 años | Anual |  | X | X | X | X | 2019 |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | Se dejó para el 2018 esperando a contar con más personal y se ejecutó durante el 2018 y 2019. Se consolida en el 2020. | 75% | No | No | Completar: 5 | [8 empty] | La evaluación se realizó en el 2018 y 2019. Se implmentaron cambios a los procedimientos y cuestionaruos que se consilidan en el 2020.
57 |  |  | -Valorar, anualmente, las posibilidades de mejora de los instrumentos y los procedimientos de evaluación utilizados. 2016-2019 | Un documento con indicación de mejoras implementadas | Sección Técnica de Evaluación Académica. | 4 años | Anual |  | X | X | X | X | 2019 |  |  |  | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | La mejora de los procedimientos es permanente y se implementan de inmediato. Los cambios en los instrumentos son más complicados pues puede interferir en su validez. Hay posibilidades de mejora en otros ámbitos que dependen de otras instancias o creación de normativa. | 100% | No | No
58 | 1.9 Promover, por medio de la divulgación, los alcances del régimen de méritos que posee la institución para el personal docente. | 1.9.1: Divulgación de los alcances del régimen de méritos que posee la Institución para el personal docente interino, invitado y en propiedad. | -Elaborar un manual de inducción para que el docente conozca los requisitos y pasos para los diferentes procesos establecidos en el Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente y el Reglamento de las Regulaciones del Régimen Salarial Académico. A marzo 2015. | Manual de inducción, diagramado y producido | Sección Técnica Administrativa de Régimen Académico | 1 año | Anual | X |  |  |  |  | 2015 | 100 | 100 | 100% | [12 empty] | Manual diagramado revisado, impreso y distribuido en las sesiones de inducción desarrolladas. | 100% | No | No
59 |  |  | -Determinar requerimientos de información, anualmente, en las unidades académicas y de investigación así como encargados responsables. | Requerimientos de información identificados y compilados | Sección Técnica Administrativa de Régimen Académico | 5 años | Anual | x | x | x | x | x | 2019 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | Satisfechos los requerimientos de información, y determinado el perfil de la información solicitada. | 100% | No | Sí |  | Completar: 6 (Nueva vigencia y Plan de Acción) | [11 empty] | 2020-2024 | Ver Objetivo Estratégico 1.1.6: Fortalecer la generación del conocimiento desde RA. (Plan Estrategico CEA 2020-2024)
60 |  |  | -Elaborar una propuesta de contenidos en relación con los requerimientos de las instancias. Octubre 2015. | Documento que agrupa el marco de requerimientos de las instanias en relación con el Regimen Académico de la UCR | Sección Técnica Administrativa de Régimen Académico | 1 año | Anual | X |  |  |  |  | 2015 | 100 | 100 | 100% | [12 empty] | Se cuenta con diversos materiales digitales que reúnen la principal información relacionada con los procesos y requerimientos del Régimen Académico (Sitio Web CEA) | 100% | No | No
61 |  |  | -Elaborar un boletín virtual y un desplegable. A noviembre 2015. | Un Boletín virtual y un desplegable de información elaborado | Sección Técnica Administrativa de Régimen Académico | 1 año | Anual | X |  |  |  |  | 2015 | 100 | 50 | 50% | [12 empty] | No se desarrolló el boletín virtual, y como material desplegable, se cuenta con diversos recursos digitales informativos, por tipo de población docente. | 50% | No | Sí | Completar: 5 | Completar: 6 (Nueva vigencia y Plan de Acción) | [7 empty] | Valorar la pertinencia de generar un boletín virtual de distribución periódica, que incluya un recuento estadístico de los procesos de Regimen Académico. |  |  |  | 2020-2024 | Generar boletines semestrales (Objetivos Estratégicos 1.1.6 y 1.2.7 del Plan Estratégico 2020-2024)
62 |  | 1.9.2: Capacitación a las jefaturas administrativas o personas encargadas de recursos humanos de las unidades académicas, acción social y de investigación, respecto a los trámites que debe realizar el personal docente para acceder a pasos académicos, ascenso de categoría y nombramiento como profesor invitado. | -Coordinar con la Sección de Evaluación Docente, la Unidad de Evaluación de la Vicerrectoría de Investigación y las Direcciones de Extensión Docente, Trabajo Comunal Universitario y Extensión Cultural para que participen en los procesos de divulgación y capacitación, tanto a docentes como a jefaturas administrativas, en materia de promoción y desarrollo. Tercer trimestre de 2015. | Número de procesos de capacitación y divulgación coordinados entre la Sección de Régimen Académico y otras instancias relacionadas. | Sección Técnica Administrativa de Régimen Académico | 1 año | Anual | X |  |  |  |  | 2015 | 100 | 100 | 100% | [12 empty] | Se coordinaron los procesos de evaluación docente de forma satisfactoria, más no su participación en los procesos de inducción. La información relacionada se maneja y se compartió con el personal docente, pero no fue trasladada por las instancias directamente. La meta estaba excedida pues la co-coordinación con todas las instancias involucradas es muy difícil. Se podrían valorar otras metodologías. | 100% | No | No
63 |  |  | -Impartir 6 talleres de inducción al personal docente en las diferentes unidades académicas, Acción Social o de Investigación. A partir de 2015, uno en cada sede. | Porcentaje de talleres de inducción desarrollados entre el número de talleres planificados. | Sección Técnica Administrativa de Régimen Académico | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | Sesiones de inducción desarrolladas en las Sedes Regionales de: Occidente, Puntarenas, Caribe y Atlántico, Recinto de Golfito, Escuela de Artes Dramáticas, Oficina de Asuntos Internaciones y Cooperación Externa, DEpartamento de Docencia Universitaria. No se realizaron otras giras pues no se recibió respuesta de interés en la propuesta por parte de las otras Sedes. En 2017 el proceso de inducción de forma directa se desarrolló mediante talleres a más de 150 personas. No obstante el alcance en procesos de asesoría individual en plataforma, alcanza los 991 casos, que corresponden al número de solicitudes presentadas en 2017, también espacios de consulta e información. | 100% | No | Sí |  | Completar: 6 (Nueva vigencia y Plan de Acción) | [11 empty] | 2020-2024 | Desarrollar en coordinación con unidades académicas, espacios de inducción dirigidas al profesorado. y Divulgación de los procesos que realiza RA a las unidades académicas (Proceso de divulgación de información relacionada con el Régimen Académico de la UCR). (estrategia 1.2.7. del Plan Estratégico 2020-2024)
64 |  | 1.9.3: Dotación a las direcciones de las unidades académicas y de investigación, de información relevante sobre el personal docente que ha realizado procesos de promoción para las gestiones propias de cada instancia: autoevaluación, acreditación, conformación de comisiones, aumentos de jornada, concursos internos entre otros. | -Entregar informes anuales a las unidades académicas. 2015-2019 | Porcentaje de informes anuales entregados a Unidades Académicas | Sección Técnica Administrativa de Régimen Académico | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 1 | No se ha realizado un proceso de preparación y distribución sistemática de informes anuales a las Unidades Académicas, sin embargo todas las solicitudes de información presentadas a la Sección, incluidas las del Tribunal Electoral, Consejo Universitario, Rectoría, Vicerrectoría de Docencia, Dirección del CEA, Direcciones de Unidades Académicas, entre otras, fueron atendidas en tiempo y calidad de la información proporcionada. Por otro lado, en la página web del CEA se actualiza semanalmente el listado por orden alfabético y por Unidad Académica, los listados de docentes en Régimen Académico. Por lo que solicitudes específicas sobre profesorado en Régimen son relativamente pocas las solicitudes, a las cuales como se indicó se les da la respuesta que corresponde. | 100% | No | No
65 |  | 1.9.4: Digitalización de los expedientes del personal docente quien ha realizado gestiones de promoción en Régimen Académico. | -Digitalizar el 100% de los expedientes. A partir de 2015. | Porcentaje de expedientes digitalizados entre el numero de expedientes en formato físico. | Sección Técnica Administrativa de Régimen Académico | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | El SICAD contiene de forma digital las calificaciones docentes. La digitalización de los expedientes no es lo mismo, pero con la implementación del SIGEDI se logra iniciar el uso de expediente digital para el personal docente. Actualmente se trabaja con expediantes híbridos. | 100% | No | Sí |  | Completar: 6 (Nueva vigencia y Plan de Acción) | [11 empty] | 2020-2024 | Ver Objetivo Estratégico 3.3.6: Valorar los procesos que pueden ser virtualizados para mejorar los tiempos de respuesta.

## Eje 2_Calid Proc Admin
EJE 2: GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Objetivo Estratégico | Estrategia | Meta | Indicador | Responsable en | Plazo | Tipo de meta | Vigencia de la meta Operativa |  |  |  |  | Vigencia Máxima | Ejecución | [14 empty] | Justificación / Observaciones al | Avance al | ¿Se varía la meta? | ¿La meta trasciende el periodo del Plan? | Información Pendiente |  | 1 Definición de Nueva Meta | 2 Responsable Nueva Meta | 3 Acciones Pendientes al | 4 Plan de Acción |  |  |  | 5 Plan Remedial |  |  |  | 6 |  | Anual | Sí | Completar: | 2019
[13 empty] | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 | [19 empty] | Nueva Vigencia | Nuevo Plan de Acción | Interanual | No
|  |  |  | 2019 |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | Meta | Logro | % Logro | Meta | Logro | % Logro | Meta | Logro | % Logro | Meta | Logro | % Logro | Meta | Logro | % Logro | 2019 | 2019 | [6 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
2.1 Atender, por medio de las TI, las demandas de las carreras, oficinas administrativas y del CEA requeridas para el desarrollo curricular, evaluación, autoevaluación, acreditación y reacreditación de carreras y servicios institucionales. | 2.1.1: Digitalización de la información histórica del CEA, considerando los estándares de seguridad institucionales. | -Digitalizar el 80% de la información histórica. A noviembre 2017. | Información histórica digitalizada | Sección Técnica de Sistemas. | 1 años | Anual |  |  | X |  |  | 2017 | [6 empty] | 100 | 100 | 100% | [6 empty] | Se cuenta con información histórica digitalizada de Cargas Académicas y Régimen Académico desde 1987. De Evaluación Docente hay información histórica digitalizada desde 1995. De Planes de Estudio hay información desde 1989. | 100% | No | No
| 2.1.2: Estabilidad y escalabilidad de la plataforma tecnológica del CEA. | -Cumplir con los tiempos establecidos por la Contraloría General de la República para la entrega del informe gerencial por ciclo lectivo. 2015-2019. | Informe entregado | Sección Técnica de Sistemas. (se entrega a Oplau información semestral todos los años) | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | Tarea ordinaria | 100% | No | No
|  | -Resguardar y poner a disposición de la comunidad universitaria, la información física y digital, previa autorización de la Vicerrectoría de Docencia. 2015-2019. | Información resguardada y divulgada | Sección Técnica de Sistemas. (se refiere a la información que genera el CEA para ser consultada por otros entes de la U, o externos) | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% |  | 100% | No | No
|  | -Cumplir con los requerimientos establecidos en la Institución por el Centro de Informática y la Contraloría Universitaria, para los diferentes procesos informáticos. 2015-2019. | Requerimientos cumplidos | Sección Técnica de Sistemas. (Se siguen las normas y procedimientos establecidos por ambas Oficinas en el uso de las TI, se deben actualizar manuales internos de guía de uso de las TI) | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | En 2019 se participó en 2 talleres sobre análisis del riesgo y gestión de la continuidad impartidos por el Centro de Informática y hay que actualizar y ajustar la documentación a los nuevos estándares. | 100% | No | No
|  | - Migrar las aplicaciones de consulta de los módulos de “Catálogo de cursos” y “planes de estudio” del Sistema de Asuntos Estudiantiles, a aplicaciones orientadas a la web, vinculadas con el “Sistema de Gestión Curricular”. A partir de 2015. | Aplicaciones migradas | Sección Técnica de Sistemas | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | Meta no cumplida porque se requiere que el SIGECU se haya finalizado. | 0% | No | Sí | Completar: 5 | Completar: 6 (Nueva vigencia y Plan de Acción) | [9 empty] | Atender este proceso una vez que el SIGECU inicie en producción. | Atender proceso | 2022-2023 | Incorporar al Sigecu la información que está actualmente en el SAE. Para ello, debe implementarse el Sigecu, lo cual se espera hacer en el entre el 2020 y el 2022.
| 2.1.3: Desarrollo de herramientas colaborativas para agilizar y optimizar las labores diarias del personal del CEA | -Definir y desarrollar un sistema web integral para manejo de asuntos administrativos del CEA. Agosto 2016. | Sistema Web desarrollado | Sección Técnica de Sistemas. | 2 años | Anual |  | X |  |  |  | 2016 | [6 empty] | 100 | 80 | 80% | [6 empty] | Al 2017 se desarrolló el módulo de correspondencia. Ya no se considera necesario hacerlo de forma integrada, en virtud del desarrollo del SIGEDI. Los demás módulos ya no se consideran necesarios. | 100% | No | No
|  | -Cumplir con todas las recomendaciones de la Contraloría Universitaria, emanadas de la auditoría realizada en el 2013. Noviembre 2015. | Recomendaciones cumplidas | Sección Técnica de Sistemas. | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | Todo se ha venido cumpliendo anualmente. | 100%
| 2.1.4: Implementación del Sistema de Colaboración Académico Docente (Sicad) en toda la comunidad universitaria. | -Planificación y ejecución del plan piloto en las unidades académicas y de investigación seleccionadas. A junio 2015. | Plan piloto para la implementación del Sistema de Colaboración Académico Docente ejecutado | Sección Técnica de Sistemas. | 1 años | Anual | x |  |  |  |  | 2015 | 100 | 100 | 100% | [12 empty] | Se ejectó un pilotaje para la implementación del SICAD previo al I-2015 | 100%% | No | No
|  | -Implementar el sistema en toda la Universidad de Costa Rica. 2016. | Sistema de Colaboración Académico Docente implementado en toda la UCR | Sección Técnica de Sistemas. (meta conjunta de cargas y sistemas) | 1 años | Anual |  | X |  |  |  | 2016 |  |  |  | 100 | 100 | 100% | [10 empty] | 100% |  | No
|  | -Brindar capacitaciones continuas a todas las unidades académicas y de investigación. 2015-2016. | Capacitaciones brindadas | Sección Técnica de Sistemas. (meta de cargas académicas) | 2 años | Interanual | X | x |  |  |  | 2016 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | [10 empty] | 100%
|  | -Mantener la seguridad y la confiabilidad del sistema. 2015-2019. |  | Sección Técnica de Sistemas. | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | Se le da mantenimiento constante. | 100%
|  | -Realizar mantenimiento continuo del sistema. 2015-2019. | Mantenimiento del SICAD realizado | Sección Técnica de Sistemas. | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 80 | 80% | 100 | 80 | 80% | 100 | 80 | 80% | 100 | 80 | 80% | 100 | 80 | 80% | Se le da mantenimiento constante, pero hace falta el desarrollo de mejoras solicitadas. | 80% | No | Sí | Completar: 5 | Completar: 6 (Nueva vigencia y Plan de Acción) | [7 empty] | Priorizar y atender mejoras pendientes | Atender mejoras pendientes | Atender mejoras pendientes | Atender mejoras pendientes | 2020-2024 | Atender las necesidades de mejora del Sicad que se detecten.
|  | -Diseño e implementación de planes de acción que corrijan las áreas debilitadas. 2015-2019. | Planes de acción para mejora del SICAD diseñados e implementados | Sección Técnica de Sistemas. | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 80 | 80% | 100 | 80 | 80% | 100 | 80 | 80% | 100 | 80 | 80% | 100 | 80 | 80% | Se atienden nuevos requerimientos de los usuarios | 80% | No | Sí | Completar: 5 | Completar: 6 (Nueva vigencia y Plan de Acción) | [7 empty] | Valorar, priorizar y atender nuevos requerimientos | Atender nuevos requerimientos |  |  | 2020-2021 | Atender los nuevos requerimientos que requieran los usuarios del Sistema.
2.2 Mejorar el proceso de recolección de cargas académicas del personal docente y el correspondiente estudio derivado. | 2.2.1: Actualización y automatización del sistema de cargas académicas para coadyuvar con la estandarización de la información docente de la Universidad de Costa Rica. | -Implementar el nuevo Sistema de Colaboración Académico Docente (Sicad) en las unidades académicas y de investigación. A partir de 2015. | -SICAD implementado en las unidades académicas y de investigación. | Sección Técnica de Cargas Académicas. | 1 años | Anual | X |  |  |  |  | 2015 | 100 | 99 | 99% | [12 empty] | Apartado 2 del Informe de Labores STCA 2015 En el 2019 se efectuaron ajustes para incluir a los Decanatos de Facultades divididas en Escuelas , quedando pendiente únicamente incluir las unidades señaladas en el memorando CEA-110-2019 | 99% | No | No | Completar: 5 | [8 empty] | Incluir al SIEDIN, Proinnova, Lanamme, Finca Experimental Interdisciplinaria de Modelos Agroecológicos, Unidad Especial de Investigación de Áreas Protegidas, INIFAR, CIEDA, CIL y CICANUM como unidades ejecutoras de presupuesto |  |  |  | 2020
|  | -Desarrollar el Manual de capacitación del Sicad. A partir del 2015. | -Manual de capacitación del SICAD desarrollado | Sección Técnica de Cargas Académicas. | 1 años | Anual | X |  |  |  |  | 2015 | 100 | 100 | 100% | [12 empty] | Apartado 2.1 del Informe de Labores STCA 2015 http://www.cea.ucr.ac.cr/index.php/departamentos/cargas | 100% | No | No
|  | -Capacitar a las unidades académicas, centros e institutos de investigación en el Sicad. A partir del 2015. | 100% de las unidades académicas, centros e institutos de investigación capacitadas en el manejo del SICAD | Sección Técnica de Cargas Académicas. | 1 años | Anual | X |  |  |  |  | 2015 | 100 | 100 | 100% | [12 empty] | Listas de capacitación (minutas) Distribución de las capacitaciones | 100% | No | No
|  | -Detectar y dar seguimiento a posibles inconsistencias del Sicad. 2015-2019. | Reporte de detección de inconsistencias del SICAD y seguimiento de mejoras realizado | Sección Técnica de Cargas Académicas. | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | Reporte de Mantenimiento del SICAD Contrato por servicios profesionales para atender modificaciones en el SCIAD (Labores Docente Administrativas) | 100% | No | No
2.3 Contribuir con el cumplimiento de la normativa de cargas académicas, según lo establecido por la Institución. | 2.3.1: Asesoramiento y monitoreo en materia de cargas académicas y normativa universitaria. | -Promover el uso de controles internos para asegurar la calidad de la información generada de la recolección de las cargas académicas. 2015-2019. | Controles internos implementados para asegurar la calidad de la información generada en la recolección de cargas académicas | Sección Técnica de Cargas Académicas. | 5 años | Interanual | X | X | X | X | X | 2019 |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 20% | Rediseño del cronograma del proceso de registro de cargas académicas docentes Diseño e implementación de los formularios de reporte de labores docente administrativas Diseño e implementación de los formularios de solicitud de autorización para la asignación de carga académica docente extraordinaria. | 100% | No | Sí
|  | -Compilar, organizar y divulgar los lineamientos de políticas institucionales en materia de cargas académicas. 2015 | Lineamientos institucionales en materia de cargas académicas compilados, organizados y divulgados | Sección Técnica de Cargas Académicas. | 1 años | Anual | X |  |  |  |  | 2015 | 100 | 100 | 100% | [12 empty] | Informe de labores STCA 2015 Resolución VD-R-9285-2015 REsolución VD-R-9927-2017 | 100% | No | No
2.4 Analizar y evaluar, para el primero y segundo ciclos lectivos, información veraz y útil obtenida de las cargas académicas del personal docente de la Universidad de Costa Rica, para la toma de decisiones. | 2.4.1: Generación de información precisa y actualizada del primero y segundo ciclos lectivos de cada año, para la toma de decisiones y planificación universitaria. | -Mantener informadas y actualizadas a las unidades académicas y de investigación en temas de estadísticas generadas de las cargas académicas, evacuando consultas en forma permanente y oportuna. 2015-2019. |  | Sección Técnica de Cargas Académicas. | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100% | 85% | 100% | 100 | 85 | 85% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | Desde el año 2017 se envía a las unidades académicas y de investigación el informe de la evaluación efectuada | 97% |  |  | Completar: 5 | [8 empty] | -Generar una estrategia de comunicación que permita mantener informadas y actualizadas a las unidades académicas y de investigación en cuanto a la información estadística generada a partir de la evaluación de las cargas académicas.
|  | -Construir indicadores válidos y confiables que permitan conocer la distribución de cargas académicas en las diversas labores del quehacer docente (docencia, investigación, acción social y cargos docente-administrativos), según las distintas variables que se recolectan mediante el estudio de cargas (género, grado académico, jornada, tipo de nombramiento). A diciembre 2016 | Contar con un sistema de reportería en el SICAD que posibilite a las personas usuarias conocer la distribución de cargas académicas, según variables como género, grado académico, jornada, tipo de nombramiento, entre otras. | Sección Técnica de Cargas Académicas. | 1 años | Interanual |  | X |  |  |  | 2016 |  |  |  | 100 | 20 | 20% |  |  |  | 100 |  | 0% |  |  |  | Esta es un área de mejora del sistema | 30% | No | No | Completar: 5 | [8 empty] | Gestionar ante la Sección de Sistemas de Información, la realización de las mejoras en el sistema de reportería del SICAD para posibilitar a las personas usuarias acceder de forma confiables a información estadística relacionada con la asignación de cargas académicas.
|  | -Generar resultados válidos y confiables que puedan emplearse como herramientas para la toma de decisiones en la planificación universitaria anual. 2015-2019. |  | Sección Técnica de Cargas Académicas. | 4 años | Anual | X | X | X | X |  | 2018 | 100 | 75 | 75% | 100 | 75 | 75% | 100 | 75 | 75% | 100 | 75 | 75% |  |  |  |  | 75% |  |  | Completar: 5 | [8 empty] | Remitir a la Vicerrectoría de Docencia el informe de evaluación de la asignación del presupuesto y la distribución de las cargas académicas docentes de cada ciclo.
2.5 Desarrollar una actitud de compromiso, comunicación y trabajo en equipo por parte del personal del CEA. | 2.5.1: Revisión del clima organizacional del CEA. | -Realizar un diagnóstico del clima organizacional. A setiembre 2015. | Diagnóstico Realizado | Sección Asuntos Administrativos. | 1 años | Anual | X |  |  |  |  | 2015 | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 100% | No | Sí |  | Completar: 6 (Nueva vigencia y Plan de Acción) | [11 empty] | 2020 | En el Plan Estratégico se incluye el objetivo estratégico 2.1.1
|  | -Diseñar y desarrollar una estrategia para mejorar el clima organizacional en el CEA. A octubre 2015. | Estrategia desarrollada | Sección Asuntos Administrativos. | 1 años | Anual | X |  |  |  |  | 2015 | [6 empty] | 100 | 100 | 100% | [6 empty] | La ORH implementó una estrategia de mejora, brindando una serie de capacitaciones al Consejo Asesor las cuales finalizaron en el 2017. | 100% | No | Sí |  | Completar: 6 (Nueva vigencia y Plan de Acción) | [11 empty] | 2024 | En el Plan Estratégico se incluye el objetivo estratégico 2.1.1
| 2.5.2: Definición de estrategias para la motivación y el trabajo en equipo. | -Coordinar con la Oficina de Recursos Humanos un programa de capacitación para la motivación y el trabajo en equipo. A diciembre 2015. | Capacitación realizada | Sección Asuntos Administrativos. | 1 años | Anual | X |  |  |  |  | 2015 | 100 | 0 | 0% | [12 empty] | No se planificó ninguna actividad de motivación o trabajo en equipo. Para atender este tipo de necesidades se conformó la Comisión de Salud Ocupacional. | 0% | No | Sí | Completar: 5 | Completar: 6 (Nueva vigencia y Plan de Acción) | [7 empty] | Se conformó la Comisión de Salud Ocupacional a la que se le solicitará retomar el tema. |  |  |  | 2021 | En el Plan Estratégico se incluye el objetivo estratégico 2.1.1
|  | -Establecer planes de desarrollo personal. A junio 2016. | Planes realizados | Sección Asuntos Administrativos. | 1 años | Anual |  | X |  |  |  | 2016 |  |  |  | 100 | 0 | 0% | [9 empty] | No se evalua esta meta pues no hay claridad a que se refiere, y si es correcto que la administración intervenga en el ámbito personal | 0% | No | No | Completar: 5 | [8 empty] | No se da seguimiento a la ejecución de la evaluación de la meta por cuanto no se tiene claridad de la misma.
2.6 Fortalecer la presencia multidisciplinaria en el DIEA y las secciones del CEA, que lo ameriten. | 2.6.1: Definición de las nuevas áreas disciplinarias que deben tener los futuros asesores y asesoras del CEA. | -Revisar los perfiles de los funcionarios del CEA. A diciembre 2015. | Perfiles revisados | Sección Asuntos Administrativos. | 1 años | Anual | X |  |  |  |  | 2015 | 100 | 100 | 100% | [12 empty] | En el marco de la conversión de las plazas docentes a administrativas, se realizó la revisión de los perfiles profesionales del personal asesor del Programa de Evaluación y del Programa de Desarrollo Curricular. | 100% | No | No
|  | -Realizar un estudio con el estado de la interdisciplinariedad en el CEA. A diciembre 2015. | Estudio realizado | Sección Asuntos Administrativos. | 1 años | Anual | X |  |  |  |  | 2015 | 100 | 0 | 0% | [12 empty] | No se realizó ningún estudio sobre interdisciplinariedad. Al convertirse las plazas docentes en administrativas se limita la contratación de personal en ciertas áreas por lo que un estudio de trandisciplinariedad no es necesario para nuevas contrataciones pues se deben contratar quienes cumplan con los requisitos establecidos por la Oficina de Recursos Humanos. | 0% | No | No | Completar: 5 | [8 empty] | Esta meta no se puede realizar por cuanto se cambia la naturaleza de las plazas y queda sujeto a los requisitos de la Oficina de Recursos Humanos.
|  | -Establecer los lineamientos para las nuevas contrataciones. A diciembre 2015. | Lineamientos establecidos | Sección Asuntos Administrativos. | 1 años | Anual | X |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 100 | 100 | 100% | [9 empty] | Se elaboró al realizarse el manual de procedimientos de la Sección de Asuntos Administrativos que se encuentra en proceso de revisión | 100% | No | No
2.7 Fortalecer la especialización y capacitación del personal del CEA en los temas que las Secciones y el Departamento requieran para la actualización permanente y la respuesta a las demandas del entorno. | 2.7.1: Realización de un diagnóstico de necesidades de capacitación para funcionarios del CEA. | -Realizar un documento diagnóstico. A noviembre 2015. | Diagnóstico Realizado | Consejo Asesor, Sección Asuntos Administrativos, Jefatura correspondiente y Dirección. | 1 años | Anual | X |  |  |  |  | 2015 | [6 empty] | 100 | 100 | 100% | [6 empty] | Se conformó una Comisión de Capacitación, que realizó el diagnóstico. | 100% | No | No
| 2.7.2: Capacitación y actualización de los funcionarios del CEA dentro del país y fuera de este. | -Realizar un plan de capacitación y actualización. A diciembre 2015. | Plan realizado | Consejo Asesor | 1 años | Anual | X |  |  |  |  | 2015 | 100 | 100 | 100% | [12 empty] | Cada persona coordina las capacitaciones de su interés con su respectiva jefatura, quien tiene la potestad de decidir si es de interés del CEA o no. | 100% | No | No
|  | -Seleccionar y priorizar los temas de capacitación para las personas asesoras del CEA que son de interés para la Institución: ambiente, género, discapacidad, diversidad sexual, inclusión, innovación, planificación y evaluación curricular por competencias o atributos virtualización internacionalización, flexibilización, entre otros. A diciembre 2015. | Temas priorizados | Consejo Asesor | 1 años | Anual | X |  |  |  |  | 2015 |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | En los informe de labores anuales del CEA se resumen las actividades de capacitación que se realizaron en estos temas. | 100%
|  | -Al menos el 20% de los asesores y las asesoras del DIEA participan en actividades fuera del país. 2015-2019. | Participaciones realizadas | Consejo Asesor | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | En los informe de labores anuales del CEA se resumen las actividades de capacitación internacionales en que se participó. | 100% | No | No
|  | - Al menos el 20% de los asesores y las asesoras en evaluación se formen y capaciten en evaluación externa. 2015-2019. | Porcetaje de asesores y asesoras realizadas | Consejo Asesor | 5 años | Interanual | X | X | X | X | X | 2019 |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | Debido a la carga laboral y al tiempo que se dedico a otras capacitaciones, no se ha dado inicio a esta formación. Pero desde el 2017 se ha reportado en los informes de labores todos los cursos de capacitación y formación en los que ha participado el equipo, siempre relacionados al tema de evaluación. | 0% | No | No | Completar: 5 | [8 empty] | Se seguirá detectando y apoyando actividades de capacitación para el personal.
|  | -Al menos el 50% del personal del CEA participe en actividades formativas relacionadas con su quehacer, cada dos años. 2015-2019. | Porcentaje del personal capacitado | Consejo Asesor | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% |  | 100% | No | No
|  | -Al menos el 30% del personal del DIEA tiene a cargo cursos en la educación superior estatal, especialmente en la UCR, para una mejor comprensión de los procesos académicos que se asesoran. 2015-2019. | Porcentaje de asesores y asesoras que imparten cursos | Consejo Asesor | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | [6 empty] | En el 2017 hubo un cambio en la normativa que prohibe el ejercicio de la docencia en 1/4 t adicional, sin embargo, una buena parte de los asesores continuaron ejerciendo la docencia en otros instituciones o con permiso sin goce de salario. | 100% | No
| 2.7.3: Conformación de equipos de estudio para aprender entre pares, con asesoría o facilitación de expertos externos. | -Desarrollar un programa de autoformación de los equipos del DIEA. 2015-2019. | Programa desarrollado | Jefatura correspondiente | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 100% | [6 empty] | La misma dinámica de trabajo incentiva a que se de acompañamiento entre pares en los procesos. Las reuniones de equipo que se realizan mensualmente, contribuyen a los procesos de autoformación. | 100%
| 2.7.4: Realización de inventarios de los convenios y las instancias en las cuales la Universidad participa, relacionados con los temas correspondientes al CEA, en los niveles nacional e internacional. | -Firmar o adherirse, al menos, a un convenio o carta de entendimiento anual de cooperación con la entidad que corresponda, para la cooperación interinstitucional en temas relacionados con el quehacer del CEA. 2016-2019. | Convenio firmado | Dirección. | 4 años | Interanual |  | X | X | X | X | 2019 |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | [6 empty] | A partir de la información contenida en los informe de labores de Dirección, no se evidencia el cumplimiento de esta meta. | 0% |  |  | Completar: 5 | [8 empty] | Por ahora no se considera cumplir esta meta pues se tienen otras prioridades.
| 2.7.5: Formación de una comisión que se encargue del cumplimiento de la actualización y la capacitación del personal del CEA. | -El Consejo Asesor forma una comisión. A setiembre 2015. | Comisión conformada | Dirección. | 1 años | Anual | X |  |  |  |  | 2015 |  |  | 0% |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 0% |  |  | 0% | Se conformó una Comisión de Capacitación, pero se desintegró | 40% | No | No | Completar: 5 | [8 empty] | Se analizarán las necesidades de capacitación para promover la participación de las personas en actividades relacionadas.
2.8 Mejorar las condiciones de vinculación y estabilidad laboral para atraer y retener a asesores y asesoras. | 2.8.1: Mejoramiento de las condiciones laborales del equipo de asesores y asesoras del CEA. | -Elaboración de un plan de traslado de plazas docentes a plazas administrativas. A setiembre 2015. | Conversión realizada | Dirección y Jefatura Administrativa. | 1 años | Anual | X |  |  |  |  | 2015 |  |  | 100% | [13 empty] | 100%
| 2.8.2: Disminución del interinazgo. | -Al menos el 50% de los asesores y las asesoras del DIEA con interinazgo en plazas docentes, adquieren propiedad en puestos administrativos. A julio 2016. | Propiedad tramitada | Dirección y Jefatura Administrativa. | 1 años | Anual |  | X |  |  |  | 2016 | [5 empty] | 100% | [9 empty] | Más del 50% obtuvo propiedad en el 2016 | 100%
2.9 Fortalecer la cultura de control interno y gestión de riesgos del CEA. | 2.9.1: Revisión de los mecanismos e instrumentos de control interno en el CEA. | -Dar seguimiento a las recomendaciones de la Contraloría Universitaria y cumplimiento de estas. A diciembre 2015. | Recomendaciones acatadas | Dirección y Jefatura Administrativa. | 1 años | Interanual | X |  |  |  |  | 2015 | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 100% | No | No
| 2.9.2: Asesoramiento en materia de control interno. | -Establecer un sistema de control interno. A diciembre 2016. | Sistema implementado | Dirección y Jefatura Administrativa. | 1 años | Anual |  | X |  |  |  | 2016 |  |  |  | 100 | 100 | 100% | [9 empty] | La meta se cumple mediante la capacitación de la Jefatura Adminisitrativa en control interno | 100% | No | No
2.10 Fortalecer el quehacer del CEA por medio de una estructura orgánica más adecuada a las demandas institucionales. | 2.10.1: Conformación de un equipo de asesores y asesoras en evaluación de carreras con propósitos de mejoramiento de su calidad académica. | -Realizar la reestructuración orgánica del CEA, con el aval del Consejo de Rectoría. A octubre 2015. | Reestructuración avalada | Dirección yJefatura Administrativa. | 1 años | Anual | X |  |  |  |  | 2015 | [12 empty] | 100 | 90 | 90% | Durante el año pasado se realizó mediante la propuesta de modificación al Reglamento del CEA, el cual contempla la reestructuración y se encuentra en proceso de aprobacion por parte del Consejo Universitario | 90% | No | No | Completar: 5 | [8 empty] | Esta a la espera de la gestión del Consejo Universitario
|  | -Modificar el Reglamento del Centro de Evaluación Académica. A octubre 2016. | Reglamento modificado | Dirección yJefatura Administrativa. | 1 años | Anual |  | X |  |  |  | 2016 | [12 empty] | 100 | 100 | 100% | Pendiente aval por parte del Consejo Universitario | 100% | No | No
| 2.10.2: Formación de un equipo de asesores y asesoras para el seguimiento a carreras acreditadas y certificadas. | -Un equipo de al menos tres asesores y asesoras se especializa en seguimiento a carreras 2015-2019. | Equipo de asesores especializado | Dirección y Coordinación del equipo de evaluación. | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% |  | 100% | No | No
|  | -Elaborar protocolos de seguimiento a carreras, publicados a diciembre 2015. | Protocolos de seguimiento elaborados | Dirección y Coordinación del equipo de evaluación. | 1 años | Anual | X |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 100 | 100 | 100% | [10 empty] | 100% | No | No
| 2.10.3: Conformación de un equipo de evaluadores en materia curricular, que permita evaluar el estado actual de los planes de estudio de las carreras universitarias. | -Conformar el equipo y la contratación del personal requerido. Diciembre 2015. | Equipo conformado | Dirección, Jefatura del DIEA y Jefatura Administrativa. | 1 años | Anual | X |  |  |  |  | 2015 | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 100% | No | No
|  | -Elaborar protocolos para la evaluación curricular, publicados a julio 2015. | Protocolos elaborados | Dirección, Jefatura del DIEA y Jefatura Administrativa. | 1 años | Anual | X |  |  |  |  | 2015 | [6 empty] | 100 | 100 | 100% | [6 empty] | Se finalizaron en el 2017 | 100% | No | No
| 2.10.4: Conformación de una comisión de asesoras y asesores en planificación y evaluación de planes de estudio, por competencias o atributos. | -Conformar y capacitar al equipo de asesores y asesoras. Marzo 2015. | Equipo conformado | Dirección, Jefatura del DIEA y Comisión del DIEA | 1 años | Anual | X |  |  |  |  | 2015 | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 100% | No | No
|  | -Elaborar un protocolo de asesoría de desarrollo curricular y evaluación por competencias y atributos. A junio 2015. | Protocolo elaborado | Dirección, Jefatura del DIEA y Comisión del DIEA | 1 años | Anual | X |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 100 | 100 | 100% | [9 empty] | Se desarrolló una metodología en el 2015 y que se implementó en el 2016, queda pendiente la publicación. | 100% | No | No
| 2.10.5: Conformación de un equipo de evaluadores y evaluadoras para remozar el Sección Técnica de Evaluación (STEA) e incursionar en la evaluación integral de las y los docentes universitarios. | -Crear un modelo de evaluación docente, con los requerimientos de personal y estructura orgánica requerida. A diciembre 2016. |  | Dirección, Comisión Institucional, Comisión ad-hoc del DIEA y Jefa de STEA | 1 años | Anual |  | X |  |  |  | 2016 |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | [6 empty] | Al 2019 no hubo cambio en el perfil y cantidad del personal de la STEA no es suficiente para implementar un modelo de evluación diferente al que se tiene. Se implementaron una cantidad significativa de cambios en el modelo actual y se implementaron en el 2019 | 0% |  |  | Completar: 5 | [8 empty] | Se consolidan cambios al modelo de evaluación docente.
2.11 Acondicionar la infraestructura física y tecnológica para el desarrollo y humanización de los espacios de trabajo. | 2.11.1: Ampliación y remodelación del espacio físico del CEA y renovación permanente de los equipos informáticos. | -Negociar el financiamiento de la remodelación del espacio físico con las autoridades universitarias. A julio 2015. | Presupuesto aprobado | Dirección y Jefatura Administrativa | 1 años | Anual | X |  |  |  |  | 2015 | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 100% | No | No
| 2.11.2: Acondicionamiento y remodelación de esos nuevos espacios físicos. | -Negociar nuevos espacios físicos para la ubicación de algunas secciones del CEA. A julio 2015. | Reubicación realizada | Dirección y Jefatura Administrativa | 1 años | Anual | X |  |  |  |  | 2015 | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 100% | No | No
| 2.11.3: Desarrollo óptimo de las remodelaciones y ampliaciones. | -Espacio físico del CEA remodelado. Al 30 de junio 2016. | Remodelación realizada | Dirección y Jefatura Administrativa | 1 años | Anual |  | X |  |  |  | 2016 |  |  |  | 100 | 100 | 100% | [10 empty] | 100% | No | No
| 2.11.4: Actualización permanente de los equipos informáticos. | -Realizar evaluaciones anuales del equipo de informática. 2015-2019. | Evaluación realizada | Sección de Sistemas. (se realiza todos los años) | 5 años | Anual | X | X | X | X | X | 2019 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Tarea ordinaria | 100% | No | No
|  | -Renovar el equipo informático y el software que se requiera. 2015-2019 | Equipo renovado | Sección de Sistemas (se realiza todos los años) | 5 años | Anual | X | X | X | X | X |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Tarea ordinaria | 100% | No | No
2.12 Desarrollar un modelo de gestión del recurso humano institucional. | 2.12.1: Diseño e implementación de procedimientos y criterios de gestión del recurso humano del CEA, que contenga, entre sus elementos: lineamientos para el reclutamiento de profesionales y técnicos, la selección de estos, lineamientos para atender el reemplazo generacional y la incorporación al sistema de gestión y evaluación del desempeño institucional. | -Un modelo de gestión. A abril 2016. | Modelo de gestión implementado | Dirección y Jefatura Administrativa | 1 años | Anual |  | X |  |  |  | 2016 |  |  |  | 100 | 0 | 0% | [9 empty] | No se implementó el modelo de gestión , ya que la Oficina de Recursos Humanos a partir del 2020 a nivel institucional pone en marcha el Sistema de Gestión del Desempeño. | 0% | No | No | Completar: 5 | [8 empty] | Sistema de Evaluación del Desempeño de la Oficina de Recursos Humanos utilizado.
| 2.12.2: Mejoramiento de los procedimientos de selección de docentes interinos, como personal asesor en el CEA. | -Elaborar una propuesta de selección de personal docente interino en el CEA. A diciembre 2016. | Procedimiento de selección elaborado | Dirección y Consejo Asesor | 1 años | Anual |  | x |  |  |  | 2016 |  |  |  | 100 | 100 | 100% | [10 empty] | 100% | No